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Apéndice A:  Plan de trabajo 

El Plan de trabajo del estudio se organiza en tres fases articuladas con la Ruta para la Declaratoria de Áreas Protegidas (Resolución 1125 de 2015) y con las cuatro (4) sesiones del Comité Técnico de Seguimiento, sobre un plazo total de ocho (8) meses (32 semanas). El proponente deberá reflejar de forma gráfica las actividades, tareas y tiempos, así como los medios de verificación de cada producto. La siguiente matriz presenta el cronograma indicativo por producto, actividad y mes de ejecución (● actividad en ejecución; ★ entrega/validación de producto).

	Prod.
	Actividad / entregable
	M1
	M2
	M3
	M4
	M5
	M6
	M7
	M8

	FASE I – PREPARACIÓN (Semanas 1 a 6)

	E1
	1.1 Reunión de inicio y constitución del Comité Técnico
	●
	●
	
	
	
	
	
	

	
	1.2 Estado del arte de la información secundaria
	●
	●
	
	
	
	
	
	

	
	1.3 Elaboración y aprobación del Plan de Trabajo
	●
	●
	
	
	
	
	
	

	
	1.4 Diseño y validación de instrumentos metodológicos
	
	●
	
	
	
	
	
	

	
	1.5 Socialización y concertación comunitaria previa
	
	●
	
	
	
	
	
	

	
	Comité Técnico – Sesión 1 / Entrega E1
	
	★
	
	
	
	
	
	

	FASE IIA – DIAGNÓSTICO TERRITORIAL (Semanas 7 a 16)

	E2
	2.1 Mesa Técnica Interinstitucional N° 1
	
	●
	
	
	
	
	
	

	
	2.2 Levantamiento biofísico e integridad ecológica
	
	●
	●
	●
	
	
	
	

	
	2.3 Censo socioeconómico de hogares (100 %)
	
	●
	●
	●
	
	
	
	

	
	2.4 Grupos focales y cartografía social
	
	●
	●
	●
	
	
	
	

	
	2.5 Levantamiento predial básico
	
	●
	●
	●
	
	
	
	

	
	2.6 Análisis de sistemas productivos y medios de vida
	
	●
	●
	●
	
	
	
	

	
	Comité Técnico – Sesión 2 / Entrega E2
	
	
	
	★
	
	
	
	

	FASE IIB – ESCENARIOS, ZONIFICACIÓN Y LINEAMIENTOS (Semanas 17 a 24)

	E3
	3.1 Análisis normativo de los 3 escenarios y mapeo de actores
	
	
	
	
	●
	●
	
	

	
	3.2 Evaluación multicriterio y zonificación orientativa
	
	
	
	
	●
	●
	
	

	
	3.3 Formulación de lineamientos de uso, manejo y medios de vida
	
	
	
	
	
	●
	
	

	
	3.4 Análisis económico comunitario
	
	
	
	
	
	●
	
	

	E4
	4.1 Elaboración del Borrador del Informe Técnico Final
	
	
	
	
	
	●
	
	

	
	Comité Técnico – Sesión 3 / Entrega E3 y E4
	
	
	
	
	
	★
	
	

	FASE III – VALIDACIÓN Y CIERRE (Semanas 25 a 32)

	E5
	5.1 Mesa Técnica Interinstitucional N° 2
	
	
	
	
	
	
	●
	

	
	5.2 Socialización comunitaria de resultados
	
	
	
	
	
	
	●
	

	
	5.3 Incorporación de observaciones e Informe Final
	
	
	
	
	
	
	●
	●

	E6
	6.1 Entrega de productos cartográficos y digitales
	
	
	
	
	
	
	
	●

	
	Comité Técnico – Sesión 4 / Entrega E5 y E6
	
	
	
	
	
	
	
	★
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